**REFERAT**

|  |  |
| --- | --- |
| Referat fra møte i rådmannskollegiet 13. juni 2017 | |
|  | |
| **Sted:** | Bamble rådhus |
| **Møteleder:** | Per Wold |
| **Referent** | Karianne Resare |
| **Til stede:** | Inger Lysa, Jørn Christian Schøth Knudsen, Ole Magnus Stensrud, Jan Sæthre, Per Wold, Tore Marthinsen, Karianne Resare |
| **Forfall:** |  |
| **Kopi til:** | [www.grenlandssamarbeidet.no](http://www.grenlandssamarbeidet.no) |

|  |
| --- |
| **Sak 38/17 Referat fra rådmannsmøtet 12.5.2017**  **Konklusjon:** Referat godkjent. |
| **Sak 39/17 Status sak – styrket Grenlandssamarbeid**  Saker om avtale og vedtekter for GS behandles endelig i alle kommunene torsdag 15. juni. Unntak er Kragerø som vil behandle sakene etter de øvrige, sannsynligvis rett over sommeren.  Handlingsplan 2017 – status div. prosjekter:   * **AIG** – behandles i bystyrene torsdag. Det ser ut til at utfallet av behandlingene vil kunne bli at flere av kommunene ønsker å utrede dette mer. Rådmannskollegiet tar en oppsummering av de sakene som behandles nå i juni på sitt møte den 14.-15. august. Rådmennene ønsker å ta opp spørsmålet om lokalisering av felles funksjoner på generelt grunnlag med ordførerne på møtet 1. september. Rådmennene drøfter dette og forbereder en sak for ordførerne i sitt møte den 14.-15. august. * **Felles bevillingskontor** – Viktig å initierer videre nettverkssamarbeid/faglig samarbeid på dette området. Usikkerhet rundt utfallet av saken i kommunestyrene. Noe ulik innstilling fra rådmennene. * **Grenland friluftsråd**. Det undersøkes om de kommunene som ikke er med i dag ønsker å tiltre. Dette tas videre av de aktuelle rådmennene. * **Grenland brann og redning 2020** – Slik det ser ut nå er Porsgrunn, Bamble, Drangedal og Kragerø med videre i prosessen. Det tas initiativ om et møte om veien videre over sommeren (Per Wold). * **Legevakt**: Notat fra kommunalsjefsforum ble oversendt i møtet. Drøfting av veien videre. Rådmannskollegiet imøteser et forslag til sak som gjelder utredning av felles legevakt i Grenland – uten KAD senger. KAD senger beholdes og opprettes i de enkelte kommunene. Det lages en prosjektspesifikasjon (Karianne og Guro) som oversendes kommunene for eventuell politisk behandling så raskt som mulig. Her tas med diverse avgrensninger og forutsetninger så som forholdet til Nome, retningslinjer fra staten mm. Ut i fra denne spesifikasjonen utarbeides det en rapport og en innstilling.   **Konklusjon:** Tatt til orientering. De enkelte punktene følges opp som nevnt over. |
| **Sak 40/17 Orienteringssaker**  **Visit Grenland og Visit Telemark –** kort orientering om status i prosessen. Skien utarbeider en sak som gjelder virksomhetsoverdragelse av Visit Grenland. Denne saken oversendes alle kommunene.  **REKOM – salg av aksjer**. Karianne sjekker og kontakter de aktuelle kommunene for å få gjennomført salget.  **Sosial dumping – justert Skiensmodell**. Sak om felles retningslinjer behandlet positivt i Grenlandsrådet 9. juni. Saken legges fram for behandling alle kommunene – Karianne oversender.  Rådmannsmøte 5. september – her gjennomføres styringsgruppemøte i næringsarealprosjektet.  Rådmannsmøte 20. oktober – kl. 11 – 13 gjennomføres samarbeidsutvalgsmøte/strategimøte med Sykehuset Telemark.  **Konklusjon:**  Tatt til orientering. |
| **Sak 41/17 Kostnadsfordeling investeringskostnader renovasjon – RIG**  Opprettet arbeidsgruppe for kostnadsfordelingsnøkkel, ved Jan Sæthre, orienterte om arbeidet. Følgende er nå avtalt med RiG IKS:  RIG engasjerer juridisk kompetanse for en komplett gjennomgang av selskapsavtalen. Hensikten med gjennomgangen er å utforme ny selskapsavtale som baserer seg på og er i tråd med veileder M-258/2014 «Beregning av kommunale avfallsgebyr». Veilederen er en utdyping av avfallsforskriften kapittel 15.  I forbindelse med gjennomgangen er det ønskelig at følgende vurderes/belyses:   * Muligheten for å se eierkommunene under ett, der alle kostnadene fordeles flatt. * Innbyggertall benyttes i dag ved fordeling av kostnader. Kan andre fordelingsnøkler være mer hensiktsmessig? (Boenheter, abonnenter mv.)   Det legges opp til en egen politisk sak som gjelder endringer i selskapsavtalen. Forutsatt at det praktisk lar seg gjøre, søkes behandlingen av ny selskapsavtale å skje mest mulig parallelt med behandlingen av hovedplanen.  **Konklusjon:** Rådmannskollegiet tok saken foreløpig til orientering. |
| **Sak 42/17 Vannscooter – lokale forskrifter**  Saken ble drøftet.  **Konklusjon:** Det utarbeides en felles sak med forslag til forskrift. Porsgrunn tar hovedansvar for utarbeidelsen av saken |
| **Sak 43/17 Videreutvikling av næringssamarbeidet**  **– forberedelse av møtet 14.-15. august mm.**  Rådmannskollegiet vil se nærmere på ordførerkollegiets foretrukne modell i møtet 14.-15. august. Det tas her sikte på å definerer hvilke konsekvenser en slik modell vil ha og hvilke oppgaver som skal ligge igjen i selskapet mm. Karianne jobber videre med rapporten og underlag for arbeidet den 14.-15. aug.  Følgende settes på agendaen:   * Næringsutviklingssamarbeidet – ferdigstillelse av rapport og sak om videreutvikling av VIG IKS. * Forberedelse av sak for Grenlandsrådet om næringsarbeidet – fremleggelse av rapport mm. * Oppsummering av sakene knyttet til felles enheter som behandles i juni sett opp imot vedtak og ambisjon om styrket samarbeid. Drøfting av aktuelle problemstillinger som lokalisering mm. * Spørsmål om felles regionale idretts- og kulturanlegg. Felles finansiering mm. * Øvrige aktuelle saker for gjennomføring høsten 2017.     **Konklusjon:** Karianne utarbeider forslag til agenda og opplegg for 14.-15. august. Dette sendes ut før sommeren. Ytterliggere underlag og ferdigstillelse av rapport om videreutvikling av ViG legges fram i møtet. |
| **Sak 44/17 Høringer**  **- Planprogram for Regional klimaplan for Telemark 2019 – 2026 – høring.** Karianne sjekker med kommunene om det er ønske/grunnlag for felles uttalelse.    - Ingen øvrige aktuelle høringer. |
| **Sak 45/17 Eventuelt**   * **Skisenter i Siljan –** jr. sak tatt opp på Grenlandsrådets møte 9 juni. Siljan ser nærmere på saken og oversender eventuelt en invitasjon om samarbeid til de øvrige kommunene. Temaet drøftes videre den 14.-15. august. |

**Neste rådmannsmøtet:** 14.– 15.august – Klokkerholmen

**Neste Grenlandråd:** Fredag 15. september